## 2° Trimestre
PLANO DE AÇÃO SINDSEMP-BA
PLANO DE AÇÃO SINDSEMP-BA 2017-2020 (Janeiro a Março/2018)
LEGENDA:
Atividade Concluída
Atividade em Andamento
Aguardando Planejamento e/ou Desenvolvimento
Nº | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | DURAÇÃO |  | COMO FAZER | JUSTIFICATIVA | CUSTO | CUMPRIMENTO
|  |  | INICIO | FIM
1 | Aumento da representatividade do Sindicato | Diretoria de Comunicação | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Elaboração de Campanha / Ligações telefônicas/ E-mail / Caravanas / Ações Promocionais | Fortalecimento da Entidade | Valor a ser utilizado dentro do orçamento apresentado pela pasta. | Campanha de Filiação, iniciada dia 10/01/2018, com edição da CI n° 01/2018. Apenas as Diretora-presidente (9 filiações) e a Diretora Jurídica (4 filiações) realizaram filiações. XXXXXXXXXX Lançada logomarca comemorativa dos 10 anos da Entidade e planejadas 10 ações promocionais em prol dos servidores a serem realizadas ao longo do ano, tendo nesse trimestre sido: Sorteio de 10 inscrições para o FMS2018 e Confecção de brindes personalizados para todos os filiados.
2 | Estimular a formação sindical da categoria | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Campanhas /Minicursos / Veiculação de notícias sobre o tema | Aumentar a consciência da categoria com relação às nossas lutas específicas e gerais | ? | Foram ofertadas 10 inscrições para o Fórum Mundial Social, evento ocorrido em Salvador, no período de 14 a 17 de março/2018, entretanto, houveram apenas 6 inscritos. Além disso, foram custeadas a participação de 3 delegados para o Congresso da FENAMP. Nenhum outro planejamento foi apresentado para cumprimento desta atividade.
3 | Criação de um Fórum Estadual dos Servidores | Diretoria de Política e Mobilização |  |  | Interação com demais Entidades Sindicais do Estado / Verificar com criadores do ForúmMP para nortear as ações | Fortalecimento das bandeiras de luta da categoria, através da formulação de estratégias conjuntas, em pleitos comuns | ? | ?
4 | Aprofundar a inserção da Entidade nas bandeiras de âmbito nacional | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Participação ativa no ForumMP e Plenárias FENAMP com maciço compartilhamento das informações | Adquirir experiência e apoio na formulação das estratégias para nossas demandas internas | ? | Participação ativa da Diretoria e mais 3 delegados, eleitos, conforme deliberação em Assembleia, no 1º Congresso Extraordinário da FENAMP, ocorrido em Salvador, nos dias 14 e 15 de março, cujos desdobramentos foram publicados no site. Nenhum outro planejamento foi apresentado para cumprimento desta atividade.
5 | Ampliar a atuação da Assessoria Jurídica | Diretoria Jurídica | 2017-09-29 | 2017-12-19 | Revisão do contrato com Assessoria Jurídica | Oferecer apoio, através de convênios para judicialização de demandas pessoais dos filiados | R$ 1.800,00/mês | Contratada nova Assessoria Jurídica, composta pelos advogados Rafael de Oliveira Gama (OAB/BA 31.767) e Moreno de Castro Borba (OAB/BA 35.703), cujo escritório localiza-se em Salvador. Tal contrato possui validade iniial de 1 (um) ano e contempla a possibilidade dos filiados judicializarem demandas individuais pessoais, bem como de seus familiares, com descontos personalizados.
6 | Implementar um Orçamento Participativo | Diretoria de Finanças | 2017-09-29 | 2020-09-28 |  | Buscar apoio da categoria no direcionamento de alguns recursos, dando publicidade à execução dos gastos da Entidade | ? | ?
7 | Mapeamento da Categoria | Diretoria de Comunicação | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Elaboração, Aplicação e Análise de questionários | Conhecer a realidade da categoria, a fim de construir mecanismos de conscientização na luta sindical, que possam ajudar no estímulo de participação para o cumprimento das decisões tomadas em assembleias e/ou pela Diretoria | Valor a ser utilizado dentro do orçamento apresentado pela pasta. | Sem atualizações no trimestre.
8 | Negociação de benefícios alternativos junto à Administração Superior | Diretoria Jurídica | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Reuniões regulares do GI / Protocolo de requerimentos, fundamentados por pesquisas referente aos pleitos a serem negociados | Tentar implementar novos benefícios à categoria | ? | Protocolado requerimento para equiparação do Ato 01/2018 aos servidores, o qual dispõe sobre a Conversão da licença prêmio e férias dos membros em pecúnia. Na reunião do GI ocorrida em 26/02/2018 foram tratados os temas: Teletrabalho, ajustes para o Ato do Banco de Horas; finalização do processo de reenqudramento da turma de 2005; Gratificação por Serviço Especial; PL 22.019/2016; dentre outros. XXXXX Indicação de novos servidores (analista e ATA) para compor o GT-PCS, com criação de Grupo de Whatsapp para acompanhar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo GT. XXXXXXXX Estão sendo analisados e estudados: 1) Auxílio substituição; 2) Auxílio Creche (requerimento protocolado pela gestão passada foi indeferido. Sugiro localizar tal documento para avaliação de recurso e/ou protocolo de requerimento com nova fundamentação);
9 | Turnão | Diretoria de Comunicação | 2017-09-29 | Indefinido | Formular novas estratégias para a Campanha pela redução da jornada | Qualidade de vida e/ou ganho financeiro para a categoria | Valor a ser utilizado dentro do orçamento apresentado pela pasta. | Criado um Grupo de Trabalho composto pela Diretora Jurídica, Diretor de Finanças e Diretor de Comunicação que deverão apresentar à Diretoria Executiva novo Planejamento em prol desse tema, com base no Relatório elaborado pelo GT de 2015, o qual foi encaminhado a todos pela Diretora-presidente.
10 | Resgate comunicação com Administração Superior | Diretora-Presidente | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Manutenção de contatos regulares, planejados e amistosos | Reestabelecer o relacionamento com quem detem o poder de deferir os pleitos da categoria | Não existe custo para esta atividade, a não ser os custos fixos já programados para a rotina (deslocamento, telefone e internet) | Ocorrida reunião com GI dia 26/02/2018, cuja matéria encontra-se no site. Além disso, realizados contatos diretos com diversos setores da Administração Superior para resolução de pequenas demandas. A próxima reunião do GI foi agendada para o dia 27/04/2018, às 10h.
11 | Promover assembleias itinerantes | Diretoria de Política e Mobilização |  |  | Apresentação de Projeto com metodologia e recursos necessários para execução | Aumentar a participação dos servidores nas decisões da Entidade | ? | A Diretora-presidente está buscando, juntamente com o apoio de servidor da DTI, um sistema para realização de Assembleias Virtuais para auxiliar na realização de tais eleições. Segundo a empresa RpTEc, a previsão é que o Sistema esteja disponível para testes na primeira quinzena de Abril. Nenhum outro planejamento foi apresentado para cumprimento desta atividade.
12 | Promover e incentivar/patrocinar a participação em encontros/seminários e palestras | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Divulgar eventos de outras Entidades, estabelecendo mecanismos de financiamento / Promover nossos próprios eventos | Informar e articular a categoria sobre temáticas emergentes e relevantes, como: assédio moral, democracia na instituição, desvio de função, qualidade de vida, técnicas motivacionais, etc | ? | Foram ofertadas 10 inscrições para o Fórum Mundial Social, evento ocorrido em Salvador, no período de 14 a 17 de março/2018, entretanto, houveram apenas 6 inscritos. Além disso, foram custeadas a participação de 3 delegados para o Congresso da FENAMP. Nenhum outro planejamento foi apresentado para cumprimento desta atividade.
13 | Apoiar e promover eventos Culturais e Esportivos | Diretoria Administrativa | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Reedição e divulgação da Portaria existente / Promover nossos próprios eventos | Promover a integração e a união dos servidores, dentro e fora do MPBA, contribuindo para a ação sindical | ? | Foram ofertadas 10 inscrições para o Fórum Mundial Social, evento ocorrido em Salvador, no período de 14 a 17 de março/2018, entretanto, houveram apenas 6 inscritos. Além disso, foram custeadas a participação de 3 delegados para o Congresso da FENAMP. Nenhum outro planejamento foi apresentado para cumprimento desta atividade; Está sendo elaborado projetos e pesquisas com o fito em promover campeonatos esportivos para estimular a prática entre servidores.
14 | Melhorar a interlocução do SINDSEMP-BA com os servidores | Diretoria de Comunicação | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Aperfeiçoar a comunicação do sindicato, profissionalizando as redes sociais | Publicizar os motivos de nossas eventuais lutas perante a categoria e a sociedade, otimizando os canais de comunicação | Sem custo fixo previsto. Possibilidade de utilização de pequenas campanhas publicitárias para tanto. Em caso, Valor Aproximado de R$5.000,00 | Está sendo desenvolvido junto a Angulare programa de disparo de email automático.
15 | Ampliar os convênios do Sindicato | Diretoria de Política e Mobilização e Diretoria Administrativa | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Ampla divulgação da proposta para que os servidores indiquem empresas para firmar convênios, além da busca por novos convênios | Proporcionar mais vantagens e benefícios aos filiados em suas localidades específicas | ? | 1. Diretor Administrativo conclui a verificação dos contratos existentes e o site foi atualizado; 2. Publicada matéria requerendo o apoio da categoria no envio de dicas de empresas para Convênios; 3.Estabelecida meta para que o Diretor de Política e Mobilização e o Diretor Administrativo firmem, pelo menos, 1 convênio/mês, conforme interesse da categoria. Foram abertos 40 processos de Convênios no período.
16 | Implantação e integração das Delegacias regionais | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Realização das eleições, mediante criação de cronograma e metodologia para realização | Otimizar o apoio e divulgação das ações da Diretoria junto à categoria | ? | A Diretora-presidente está buscando, juntamente com o apoio de servidor da DTI, um sistema para realização de Assembleias Virtuais para auxiliar na realização de tais eleições. Segundo a empresa RpTEc, a previsão é que o Sistema esteja disponível para testes na primeira quinzena de Abril. Aguardando elaboração de projeto para realização da Eleição de Delegados pelo Diretor de Politica e Mobilização.
17 | Projeto das Caravanas | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Estabelecer Cronograma com datas, roteiros e custos | Intensificar o trabalho do Sindicato junto à base da categoria | 10350 | Realizada a 1ª Caravana, no período de 05 a 09/03/2018, com a participação dos 6 diretores, com o seguinte roteiro: Mucuri, Teixeira de Freitas, Prado, Itamaraju, Eunapólis, Santa Cruz de Cabrália e Porto Seguro.
18 | Implantação de ouvidoria | Diretora-Presidente | 2017-10-16 | 2017-12-18 | Criação de formulário / Inserção de link no site / Ampla divulgação nas redes sociais do Sindicato | Esclarecimento em relação aos direitos e deveres dos servidores (Fomentar os canais de atendimento/relacionamento com os servidores) | Não há custos envolvidos nesta atividade, a não ser o custo fixo já existente referente a telefone e internet. | Diretora-presidente elaborou Projeto e Portaria n° 06/2017, publicada em 27/11/2017. O Diretor de Comunicação realizou a divulgação da Ouvidoria SINDSEMP-BA, a qual conta com o Diretor Administrativo no cargo de Ouvidor. Até a presente data, foram registrados XX chamados à Ouvidoria
19 | Projeto para construção da sede do SINDSEMP-BA | Diretoria Administrativa | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Elaboração de projeto com fonte de recursos e funcionamento | Melhorar a organização física e estrutural, além de propiciar maior indepenência à Entidade | ? | Projeto inicial elaborado. O Diretor Administrativo elaborou e distribuiu questionários para coletar informações de outras Entidades para fundamentar melhor o projeto, que será avaliado pela Diretoria em reunião exclusiva para a finalização do referido projeto, bem como a agenda de divulgação à categoria e assembleia para aprovação.
20 | Realização de eleição paralela para PGJ | Diretoria Executiva | 2017-09-29 | 2018-02-01 | Pegar modelo da campanha desenvolvida pelo SINDSEMP-PB para adaptação e execução | Defesa da PEC nº 147/2015 | 0 | O Diretor de Comunicação elaborou e divulgou o Cronograma da Eleição Paralela para PGJ, realizada no período de 24/01 a 20/02/2018, mediante votação eletrônica. Foram recebidos 96 votos válidos, com o seguinte resultado classificatório: 1º Alexandre Cruz e Pedro Maia; 2º Aurisvaldo Melo e 3º Ediene Lousado.
21 | Organização Física e Estrutural da Entidade | Diretora-Presidente e Diretoria Administrativa | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Criação de metodologias (Atos, portarias, etc) para arquivamento e desempenho das atividades do Sindicato | Organizar o Sindicato, tornando-o mais ágil, enxuto e eficiente. | Sistema de Gestão RPSind (R$ 330,00/mês) Falta incluir custos de material de Administrativo (Orçamento será apresentado pelo Diretor Administrativo) | 1. O Diretor Administrativo concluiu a organização física da Entidade, tendo divulgado para a Diretoria, através de relatório, a metodologia que será utilizada para o arquivo físico e virtual da Entidade, onde destaco as seguintes situações: 1.1 Para o arquivo físico e estrutura da sede, faz-se necessária a conclusão da reforma da sede oficial e/ou liberação de outro espaço pela Adm. Superior (o que, a princípio foi indeferido); 1.2. Iniciada a Implantação do Sistema de Gestão RPSIND e realizado treinamento dos Diretores. Restou deliberado que a alimentação do Sistema ficará a cargo dos respectivos Diretores, contando o Diretor Administrativo (por possuir maior demanda) com o apoio dos Diretores de Finanças e Diretor de Política e Mobilização para concluir a sua parte. que deverá ser concluída até 19/04/2018.
22
23
24
25
26
27