## 3° Trimestre
PLANO DE AÇÃO SINDSEMP-BA
PLANO DE AÇÃO SINDSEMP-BA 2017-2020 (Abril a Junho/2018)
LEGENDA:
Atividade Concluída
Atividade em Andamento
Aguardando Planejamento e/ou Desenvolvimento
Nº | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | DURAÇÃO |  | COMO FAZER | JUSTIFICATIVA | CUSTO | CUMPRIMENTO
|  |  | INICIO | FIM
1 | Aumento da representatividade do Sindicato | Diretoria de Comunicação | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Elaboração de Campanha / Ligações telefônicas/ E-mail / Caravanas / Ações Promocionais | Fortalecimento e aumento da representatividade da Entidade | Valor a ser utilizado dentro do orçamento apresentado pela pasta. | Campanha de Filiação iniciada dia 10/01/2018, com edição da CI n° 01/2018. Foi solicitada pelo Diretor de Política e Mobilização a alteração das regras da Campanha, que foi acatada pela maioria dos Diretores, tendo sido editada a CI nº 03/2018. Ainda assim, apenas as Diretora-presidente (17 filiações), a Diretora Jurídica (7 filiações) e o Diretor Administrativo (1 filiação) realizaram filiações. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dentre as ações dos 10 anos, foram realizadas: Sorteio de camisa da seleção brasileira e distribuição de 14 licores personalizados para os srvidores mais assíduos na campanha do PL 21.346/2015.
2 | Estimular a formação sindical da categoria | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Campanhas /Minicursos / Veiculação de notícias sobre o tema | Aumentar a consciência da categoria com relação às nossas lutas específicas e gerais | ? | Nenhum planejamento foi apresentado para cumprimento desta atividade.
3 | Criação de um Fórum Estadual dos Servidores | Diretoria de Política e Mobilização |  |  | Interação com demais Entidades Sindicais do Estado / Verificar com criadores do ForúmMP para nortear as ações | Fortalecimento das bandeiras de luta da categoria, através da formulação de estratégias conjuntas, em pleitos comuns | ? | Nenhum planejamento foi apresentado para cumprimento desta atividade.
4 | Aprofundar a inserção da Entidade nas bandeiras de âmbito nacional | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Participação ativa no ForumMP e Plenárias FENAMP com maciço compartilhamento das informações | Adquirir experiência e apoio na formulação das estratégias para nossas demandas internas | ? | Nenhum planejamento foi apresentado para cumprimento desta atividade.
5 | Ampliar a atuação da Assessoria Jurídica | Diretoria Jurídica | 2017-09-29 | 2017-12-19 | Revisão do contrato com Assessoria Jurídica | Oferecer apoio, através de convênios para judicialização de demandas pessoais dos filiados | R$ 1.800,00/mês | Contratada nova Assessoria Jurídica, composta pelos advogados Rafael de Oliveira Gama (OAB/BA 31.767) e Moreno de Castro Borba (OAB/BA 35.703), cujo escritório localiza-se em Salvador. Tal contrato possui validade inicial de 1 (um) ano e contempla a possibilidade dos filiados judicializarem demandas individuais pessoais, bem como de seus familiares, com descontos personalizados. A Diretora Jurídica realizou reunião com o escritório para acompanhar os trabalhos, além de ter sido prestada orientação/consultoria a diversos servidores no período.
6 | Implementar um Orçamento Participativo | Diretoria de Finanças | 2017-09-29 | 2020-09-28 |  | Buscar apoio da categoria no direcionamento de alguns recursos, dando publicidade à execução dos gastos da Entidade | ? | Nenhum planejamento foi apresentado para cumprimento desta atividade.
7 | Mapeamento da Categoria | Diretoria de Comunicação | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Elaboração, Aplicação e Análise de questionários | Conhecer a realidade da categoria, a fim de construir mecanismos de conscientização na luta sindical, que possam ajudar no estímulo de participação para o cumprimento das decisões tomadas em assembleias e/ou pela Diretoria | Valor a ser utilizado dentro do orçamento apresentado pela pasta. | Sem atualizações no trimestre.
8 | Negociação de benefícios alternativos junto à Administração Superior | Diretoria Jurídica e Diretora-presidente | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Reuniões regulares do GI / Protocolo de requerimentos, fundamentados por pesquisas referente aos pleitos a serem negociados | Tentar implementar novos benefícios à categoria | Valor a ser utilizado dentro do orçamento apresentado pela pasta. | Protocolado requerimento de Projeto "7+1", o qual tem como objetivo a sugestão de uma nova possibilidade de cumprimento de carga horária dos servidores da instituição. Aconteceram duas reuniões do GI no período, em 27/04/2018 e 21/06/2018, onde foram abordados os temas: Tratativas para aprovação do PL 21.346/2015; Teletrabalho; Andamento do Ato do Banco de Horas; Reenquadramento da turma de 2005; Gratificação por Serviço Especial; Perspectiva para o PL 22.019/2016 e para a conclusão do relatório do novo PCS; dentre outros. XXXXX Acompanhamento dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo GT-PCS. XXXXXXXX Articulação e cumprimento do planejamento em prol da aprovação do PL 21346/2015, que culminou na aprovação do mesmo em 12/06/2018.
9 | Turnão | Diretoria de Comunicação | 2017-09-29 | Indefinido | Formular novas estratégias para a Campanha pela redução da jornada | Qualidade de vida e/ou ganho financeiro para a categoria | Valor a ser utilizado dentro do orçamento apresentado pela pasta. | A Diretora Jurídica se reuniu com uma das servidoras responsáveis pela elaboração do Relatório entregue ao GT-Turnão de 2015, o qual havia sido encaminhado a toda Diretoria pela Diretora-presidente. Tendo em vista a qualidade do Relatório e o fato dele não ter sido protocolado formalmente perante a Administração Superior, a proposta é fazer pequenos ajustes, protocolando-o, para posterior negociação dentro do GI.
10 | Resgate comunicação com Administração Superior | Diretora-Presidente | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Manutenção de contatos regulares, planejados e amistosos | Reestabelecer o relacionamento com quem detem o poder de deferir os pleitos da categoria | Não existe custo para esta atividade, a não ser os custos fixos já programados para a rotina (deslocamento, telefone e internet) | Ocorridas as reuniões com GI em 27/04/2018 e 21/06/2018, cujas matérias encontram-se no site. Além disso, realizados contatos diretos com diversos setores da Administração Superior para resolução de pequenas demandas. A próxima reunião do GI foi agendada para o dia 20/08/2018, às 14h.
11 | Promover assembleias itinerantes | Diretoria de Política e Mobilização |  |  | Apresentação de Projeto com metodologia e recursos necessários para execução | Aumentar a participação dos servidores nas decisões da Entidade | Ainda em fase de desenvolvimento e orçamento. | Diretora-presidente iniciou os ajustes no módulo de Assembleia Virtual elaborado pela empresa RpTEc, com total apoio de servidor analista da DTI. Aguardando retorno da empresa para programar testes dentro da Diretoria e posterior implementção da modalidade. Nenhum outro planejamento foi apresentado para cumprimento desta atividade.
12 | Promover e incentivar/patrocinar a participação em encontros/seminários e palestras | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Divulgar eventos de outras Entidades, estabelecendo mecanismos de financiamento / Promover nossos próprios eventos | Informar e articular a categoria sobre temáticas emergentes e relevantes, como: assédio moral, democracia na instituição, desvio de função, qualidade de vida, técnicas motivacionais, etc | ? | Nos contatos mantidos pela Diretora-presidente e Diretora Jurídica com os colegas, tem sido passada as orientações para a condução de tais casos, bem como dada toda assistência necessária que os casos trazidos até o SINDSEMP-BA fizeram jus. Entretanto, nenhum planejamento foi apresentado para cumprimento desta atividade.
13 | Apoiar e promover eventos Culturais e Esportivos | Diretoria Administrativa | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Reedição e divulgação da Portaria existente / Promover nossos próprios eventos | Promover a integração e a união dos servidores, dentro e fora do MPBA, contribuindo para a ação sindical | 529 | Realizado sorteio de Camisa oficial da Copa do Mundo entre os servidores filiados, além da distribuição de licores personalizados para os servidores mais assíduos nas mobilizações em prol do PL 21.346/52015. Nenhum outro planejamento foi apresentado para cumprimento desta atividade.
14 | Melhorar a interlocução do SINDSEMP-BA com os servidores | Diretoria de Comunicação | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Aperfeiçoar a comunicação do sindicato, profissionalizando as redes sociais | Publicizar os motivos de nossas eventuais lutas perante a categoria e a sociedade, otimizando os canais de comunicação | Sem custo fixo previsto. Possibilidade de utilização de pequenas campanhas publicitárias para tanto. | A Diretora-presidente continua atualizando a página e o grupo do SINDSEMP-BA no Facebook, além de divulgar as notícias da Entidade no privado dos servidores, como alternativa para dar maior transparência ao trabalho realizado. Nenhum outro planejamento foi apresentado para cumprimento desta atividade.
15 | Ampliar os convênios do Sindicato | Diretoria de Política e Mobilização e Diretoria Administrativa | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Ampla divulgação da proposta para que os servidores indiquem empresas para firmar convênios, além da busca por novos convênios | Proporcionar mais vantagens e benefícios aos filiados em suas localidades específicas | ? | 1. Diretor Administrativo conclui os procedimentos em aberto, culminando no firmamento de XX novos Convênios; 2. Em que pese ter sido estabelecida meta para que o Diretor de Política e Mobilização firme, pelo menos, 1 convênio/mês, conforme interesse da categoria, foi necessária a realização de mutirão entre os demais Diretores para dar andamento nos processos abertos no trimestre anterior, sob a liderança do Diretor Administrativo. Foram abertos 12 processos de Convênios no período.
16 | Implantação e integração das Delegacias regionais | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Realização das eleições, mediante criação de cronograma e metodologia para realização | Otimizar o apoio e divulgação das ações da Diretoria junto à categoria | ? | A Diretora-presidente iniciou os ajustes no módulo de Assembleia Virtual elaborado pela empresa RpTEc, com total apoio de servidor analista da DTI. O objetivo que esse módulo auxilie a realização de tais eleições. Entretanto, continuamos aguardando elaboração de projeto para realização da Eleição de Delegados, a ser desenvolvido pelo Diretor de Politica e Mobilização.
17 | Projeto das Caravanas | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Estabelecer Cronograma com datas, roteiros e custos | Intensificar o trabalho do Sindicato junto à base da categoria | ? | Está sendo organizada a 2ª Caravana, para o período de 09 a 13/07/2018, com a participação de 4 diretores, com o seguinte roteiro: Guanambi, Caetité, Brumado, Anagé, Vitória da Conquista, Ipiaú, Jequié e Itaberaba .
18 | Implantação de ouvidoria | Diretora-Presidente | 2017-10-16 | 2017-12-18 | Criação de formulário / Inserção de link no site / Ampla divulgação nas redes sociais do Sindicato | Esclarecimento em relação aos direitos e deveres dos servidores (Fomentar os canais de atendimento/relacionamento com os servidores) | Não há custos envolvidos nesta atividade, a não ser o custo fixo já existente referente a telefone e internet. | Diretora-presidente elaborou Projeto e Portaria n° 06/2017, publicada em 27/11/2017. O Diretor de Comunicação realizou a divulgação da Ouvidoria SINDSEMP-BA, a qual conta com o Diretor Administrativo no cargo de Ouvidor. Neste trimestre, foram registrados 2 chamados à Ouvidoria
19 | Projeto para construção da sede do SINDSEMP-BA | Diretoria Administrativa | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Elaboração de projeto com fonte de recursos e funcionamento | Melhorar a organização física e estrutural, além de propiciar maior indepenência à Entidade | ? | Projeto inicial elaborado. O Diretor Administrativo elaborou e distribuiu questionários para coletar informações de outras Entidades para fundamentar melhor o projeto. Realizada primeira reunião exclusiva da Diretoria para a finalização do referido projeto, entretanto não foi possível conclusão pela ausência da leitura do Projeto por parte de alguns diretores.
20 | Realização de eleição paralela para PGJ | Diretoria Executiva | 2017-09-29 | 2018-02-01 | Pegar modelo da campanha desenvolvida pelo SINDSEMP-PB para adaptação e execução | Defesa da PEC nº 147/2015 | 0 | O Diretor de Comunicação elaborou e divulgou o Cronograma da Eleição Paralela para PGJ, realizada no período de 24/01 a 20/02/2018, mediante votação eletrônica. Foram recebidos 96 votos válidos, com o seguinte resultado classificatório: 1º Alexandre Cruz e Pedro Maia; 2º Aurisvaldo Melo e 3º Ediene Lousado.
21 | Organização Física e Estrutural da Entidade | Diretora-Presidente e Diretoria Administrativa | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Criação de metodologias (Atos, portarias, etc) para arquivamento e desempenho das atividades do Sindicato | Organizar o Sindicato, tornando-o mais ágil, enxuto e eficiente. | Sistema de Gestão RPSind (R$ 330,00/mês) Falta incluir custos de material de Administrativo (Orçamento será apresentado pelo Diretor Administrativo) | 1. O Diretor Administrativo concluiu a organização física da Entidade, tendo divulgado para a Diretoria, através de relatório, a metodologia que será utilizada para o arquivo físico e virtual da Entidade, onde destaco as seguintes situações: 1.1) Para o arquivo físico e estrutura da sede, faz-se necessária a conclusão da reforma da sede oficial e/ou liberação de outro espaço pela Adm. Superior (o que, a princípio foi indeferido); 1.2) Concluídos os lançamentos do Módulo de Filiados e Jurídico do Sistema de Gestão RPSIND, faltando os módulos Convênios e Financeiro serem alimentados. Restou deliberado a conclusão dos mesmos pelos respectivos Diretores das pastas até a reunião ordinária da Diretoria Executiva de Julho. 1.3) A Diretora-presidente está aguardando a conclusão da alimentação do Sistema para interface deste com o site e posterior divulgação das demais funcionalidades deste entre a categoria, por parte do Diretor de Comunicação.
22
23
24
25
26
27